## Sheet1
PROJECT TIMELINE TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  | 토이스토리 PJ |  |  |  |  | COMPANY NAME | [5 empty] | 토이스토리 팀
PROJECT MANAGER |  |  | 임도연 |  |  |  |  | DATE | [5 empty] | 2024. 4. 22 ~ 2024. 5. 10
PROJECT WEEK: |  |  | 활동 | 작업 | 1주차(진척도) |  |  |  | 2주차(진척도) | [5 empty] | 3주차(진척도)
[5 empty] | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 05월02일 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10
1 | 기획 |  | 역할분담(상하단영역,메인,서브페이지 등) | 상하단,메인페이지-윤철 / 발표 -재윤 | [10 empty] | 연 | bar: 1주차(진척도) 2024-04-23
|  |  | 공통사항 구성 회의 | 서브1-은경 , 서브2-윤철 | 1주차(진척도) 2024-04-23: 50%; 1주차(진척도) 2024-04-24: 100%
서브3- 재윤, 서브4- 도연
|  |  | 팀 회의록 작성 | 은경 | bar: 1주차(진척도) 2024-04-23; 1주차(진척도) 2024-04-25
|  |  | WBS 작성 | 도연 | [11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 기획서 작성 | 은경 | bar: 2주차(진척도) 2024-04-29
|  |  | 요구사항 작성 | 재윤
2 | 설계 |  | 각 페이지 구성 설계 | 공통 | 1주차(진척도) 2024-04-23: 50%; 1주차(진척도) 2024-04-24: 100% |  |  | 휴
|  |  | 자료 수집 | 공통 | 1주차(진척도) 2024-04-24: 50%; 1주차(진척도) 2024-04-25: 100%
|  |  | 페이지 구성 기능 설계 | 공통 | 1주차(진척도) 2024-04-25: 50%; 1주차(진척도) 2024-04-26: 100%
|  |  | 발사믹 상세 페이지 설계 | 공통 | bar: 1주차(진척도) 2024-04-26
|  |  | 공통영역(상,하단) 구성 설계 | 공통 | 1주차(진척도) 2024-04-26: 50%; 2주차(진척도) 2024-04-29: 100%
|  |  | 인덱스 페이지(로딩창) 설계 | 윤철 | bar: 1주차(진척도) 2024-04-23
3 | 개발 |  | 상단(GNB메뉴), 하단(SNS연결)영역 구현 | 윤철 | 2주차(진척도) 2024-05-01: 30% | 60% | 100% | 연
|  |  | 메인페이지(각 페이지로 이동) 구현 | 윤철 | 1주차(진척도) 2024-04-26: 30%; 2주차(진척도) 2024-04-29: 60%; 2주차(진척도) 2024-04-30: 100%
|  |  | 인덱스 페이지(로딩창) 구현 | 윤철 | 1주차(진척도) 2024-04-24: 50%; 1주차(진척도) 2024-04-25: 100%
|  |  | 미디어쿼리 | 공통 | [11 empty] | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 각 페이지 기능 구현 | 공통 | 1주차(진척도) 2024-04-26: 10%; 2주차(진척도) 2024-04-29: 30%; 2주차(진척도) 2024-04-30: 45%; 2주차(진척도) 2024-05-01: 60% | 80% | 100%
|  |  | MAP에서 SPA로 리액트 변환 | 공통 | 2주차(진척도) 2024-04-30: 50%; 2주차(진척도) 2024-05-01: 100%
|  |  | 회원가입 페이지 구현 | 공통 | [8 empty] | 50% | 100%
|  |  | 로그인 페이지 구현 | 공통 | [11 empty] | 50% | 100%
4 | 테스트 | 개발 단계 | 파비콘 | 도연 | [10 empty] | 휴 | bar: 1주차(진척도) 2024-04-25; 2주차(진척도) 2024-04-29
|  |  | 폰트 사이즈, 크기 맞추기 | 은경 | [12 empty] | 50% | 100%
|  |  | 상단영역 GNB부분 공통 적용 | 윤철
|  | 알파 테스트 | 상단영역 합치기 | 윤철
|  |  | 하단 영역 합치기 | 공통
|  | 프리 알파 | 미디어쿼리 확인 | 재윤
|  |  | 상단영역 GNB 부분 교체 | 재윤
|  | 클로즈드 알파 | 개발 환경 및 소스 통합 | 재윤